Bookly: статус-обновление с помощью AI

Цель работы

Подготовить краткое статус-обновление для заинтересованных лиц на основе отчёта.

Исходный документ

Источник: Status Report №1 — Sprint 1, Bookly.

Черновик от AI

Черновик подготовлен с помощью AI на основе Status Report №1. Использован как основа для проверки, а не как финальный вариант.

Черновик обновления от AI

Bookly — Sprint 1: статус

Sprint 1 завершён с отклонением от плана. Из пяти задач Sprint Backlog выполнены четыре — 16 из 18 Story Points, или 89% запланированного объёма. Одна задача, «Увидеть подтверждение записи» (2 SP), не достигла Definition of Done и возвращена в Product Backlog для повторной приоритизации.

Основной сценарий записи продвинулся: реализованы открытие Mini App через Telegram-бота, просмотр каталога услуг и выбор даты и свободного времени. Подтверждение записи требует дополнительной проработки.

Выявлен один критический дефект: возможна двойная запись на один временной слот. Предложенное решение — серверная повторная проверка доступности слота перед созданием заявки и отклонение повторной записи. Блокирующих зависимостей на момент завершения спринта не зафиксировано.

В Sprint 2 планируется повторно рассмотреть незавершённую задачу, подготовить форму создания заявки, реализовать сохранение заявки через API и серверную проверку слота, настроить уведомление администратора, а также подготовить тест-кейсы и провести smoke/regression-тестирование.

- Проверка и правки

| Что проверила | Что нашла | Моё действие |
| --- | --- | --- |
| Полнота выполненных задач | AI не упомянул задачу по структуре базы данных | Добавила её в перечень выполненных работ |
| Формулировка результата спринта | AI написал «сценарий продвинулся» вместо «цель достигнута частично» | Вернула точную формулировку из отчёта |
| Ключевые факты | Объём 16 из 18 SP, 89%, незавершённая задача, дефект и план Sprint 2 | Подтвердила соответствие исходному отчёту |
| Решение для заказчика | В сводке выделено решение о включении задачи в Sprint 2 | Оставила, так как это соответствует отчёту |

- Итог

Итог: черновик AI использован как основа. После сверки с исходным отчётом уточнены перечень выполненных задач и формулировка о достижении цели спринта. Финальную версию сводки использую только после проверки фактов.