Bookly - Telegram Mini App для онлайн-записи на услуги

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Тип проекта | Учебный pet-project / MVP |
| Project Manager | Румянцева Ульяна-Мария Александровна |
| Версия документа | 1.0 |
| Дата | 13.09.2026 |
| Статус | Draft / Черновик |

1. Обоснование проекта

Малому сервисному бизнесу неудобно обрабатывать записи клиентов только через переписку в Telegram и телефонные звонки. Администратору приходится вручную уточнять услугу, дату, время и контактные данные, что увеличивает время обработки обращений и риск ошибок.

Проект направлен на создание Telegram Mini App, которое позволит клиенту самостоятельно выбрать услугу и время записи в привычной среде Telegram, а администратору — получать структурированные заявки.

2. Цель проекта

Разработать MVP Telegram Mini App Bookly для онлайн-записи на услуги в течение 4 недель.

Пользователь должен иметь возможность открыть приложение через Telegram-бота, просмотреть услуги, выбрать дату и время, заполнить форму и отправить заявку администратору.

3. Целевая аудитория

- Клиенты сервисного бизнеса, использующие Telegram.

- Администратор, который принимает и обрабатывает заявки.

- Владелец бизнеса, заинтересованный в автоматизации записи.

4. Scope проекта

Входит в MVP

- Открытие Mini App через Telegram-бота.

- Получение и безопасная серверная проверка данных авторизации пользователя, передаваемых Telegram Mini App.

- Каталог услуг: название, описание, цена и длительность.

- Выбор услуги.

- Выбор даты и доступного времени.

- Форма создания заявки с комментарием.

- Проверка обязательных полей формы.

- Сохранение заявки в базе данных.

- Уведомление администратора о новой заявке.

- Экран подтверждения успешной записи.

Не входит в MVP

- Онлайн-оплата.

- Промокоды, бонусы и программа лояльности.

- Перенос или отмена записи пользователем.

- Полноценная CRM-система.

- Расширенная аналитика для администратора.

- Нативное приложение для iOS и Android.

- Интеграции со сторонними календарями и внешними CRM.

5. Ключевые результаты

По завершении проекта должны быть готовы:

- Telegram-бот с кнопкой открытия Mini App.

- Интерфейс Mini App для выбора услуги и времени.

- API для получения услуг и создания заявки.

- База данных с данными услуг, временных слотов и заявок.

- Уведомление администратора о новой заявке.

- Набор базовых тест-кейсов и баг-репортов.

- Инструкция по запуску и передаче проекта.

6. Сроки и этапы

| Веха | Плановый срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Подготовительный этап | 13.09.2026 – 17.09.2026 | Project Charter, Product Backlog, User Stories, прототип, оценки задач и Sprint Plan |
| Sprint 1: базовый сценарий записи | 18.09.2026 – 23.09.2026 | Планируется реализовать открытие Mini App, просмотр каталога услуг, выбор даты и времени, базовую структуру данных и экран подтверждения записи |
| Разработка основного функционала | 24.09.2026 – 08.10.2026 | Планируется реализовать форму заявки, API, БД, сохранение заявок и уведомление администратора |
| Тестирование и исправления | 09.10.2026 – 16.10.2026 | Планируется провести тестирование, исправить выявленные дефекты и подготовить MVP к демонстрации |
| Релиз | 16.10.2026 – 30.10.2026 | Планируется подготовить демонстрационную версию Mini App для пользовательского тестирования |

7. Стейкхолдеры

| Стейкхолдер | Интерес в проекте | Роль |
| --- | --- | --- |
| 1) Владелец бизнеса/заказчик | Увеличить удобство записи и сократить ручную работу | Утверждает требования и принимает результат |
| 2) Клиенты | Быстро записываться на услугу без звонков | Пользователи продукта |
| 3) Project Manager | Организовать работу, контролировать scope, сроки, риски и коммуникации | Управляет проектом |
| 4) Frontend-разработчик | Реализовать интерфейс Mini App | Разрабатывает клиентскую часть |
| 5) Backend-разработчик | Реализовать API, базу данных и интеграцию с ботом | Разрабатывает серверную часть |
| 6) QA-инженер | Проверить пользовательские сценарии и качество | Тестирует продукт |
| 7) Администратор сервиса | Получать заявки и подтверждать их | Получатель заявок |
| Telegram | Предоставляет среду Mini App и Bot API | Внешняя платформа |

8. Критерии успеха

Проект считается успешным, если к завершению MVP:

- Пользователь открывает Mini App через Telegram-бота.

- Пользователь видит каталог услуг с актуальными данными.

- Пользователь выбирает услугу, дату и свободное время.

- Пользователь успешно создаёт заявку.

- Заявка сохраняется в системе и не дублируется при повторной отправке.

- Администратор получает уведомление о новой заявке.

- Пользователь видит подтверждение созданной записи.

- В основном пользовательском сценарии отсутствуют блокирующие ошибки.

9. Основные риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Мера реагирования | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования изменятся во время Sprint | Высокая | Среднее | Новые задачи добавлять в backlog следующего Sprint | PM |
| Нет доступа к боту, серверу или БД | Средняя | Высокое | Запросить все доступы до начала разработки | PM/Заказчик |
| Задержка Telegram-интеграции | Средняя | Высокое | Проверить сценарий запуска Mini App и авторизации в начале проекта | Backend-разработчик |
| Не хватит времени на тестирование | Средняя | Высокое | Заложить QA-задачи и smoke-тестирование в Sprint | PM/QA |
| Возникнет двойная запись на один слот | Средняя | Высокое | Проверять доступность слота на сервере перед сохранением заявки | Backend-разработчик |

10. Ограничения и допущения

Ограничения:

- Проект учебный: реальный бюджет и production-релиз не предусмотрены.

- Срок проекта ограничен 4 неделями в рамках учебной модели.

- Реализуется только MVP без онлайн-оплаты и CRM.

- Команда условная: PM, frontend-разработчик, backend-разработчик, QA.

Допущения:

- Заказчик своевременно согласовывает требования и макеты.

- Для работы доступны Telegram-бот, сервер и тестовая база данных.

- Администратор предоставляет список услуг, цены и доступные временные слоты.

11. Утверждение

| Роль | Имя | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик/Sponsor | Учебный кейс | 13.09.2026 |  |
| Project Manager | Румянцева У.-М. А. | 13.09.2026 |  |