Status Report №1 — Sprint 1

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Проект | Bookly – Telegram Mini App для онлайн-записи на услуги |
| Отчётный период | 18-23 сентября 2026 г. |
| Статус | Завершён с отклонением от плана |
| Sprint Goal | Реализовать базовый сценарий записи: пользователь открывает Mini App, просматривает услуги, выбирает дату и свободное время |
| Project Manager | Румянцева Ульяна-Мария Александровна |
| Тип проекта | Учебный pet-project/MVP |
| Примечание | Отчёт подготовлен в рамках учебного кейса и моделирует результаты Sprint 1 |

Общий статус

Sprint 1 завершён с отклонением от плана. Из пяти задач Sprint Backlog полностью выполнены четыре задачи общим объёмом 16 Story Points. Одна задача объёмом 2 Story Points не достигла Definition of Done к окончанию спринта и возвращена в Product Backlog для повторной приоритизации.

Цель спринта достигнута частично: подготовлены основные элементы сценария открытия Mini App, просмотра услуг и выбора даты и свободного времени; задача, связанная с отображением подтверждения записи, требует дополнительной проработки.

Метрики

| Метрика | Значение | Интерпретация |
| --- | --- | --- |
| Плановый объём Sprint Backlog | 18 SP | Объём пяти задач, выбранных в Sprint 1 |
| Выполненный объём | 16 SP | Объём полностью завершённых задач |
| Незавершённый объём | 2 SP | Объём одной незавершённой задачи |
| Выполнение Sprint Backlog | 89 % | 15/18×100% |
| Velocity Sprint 1 | 16 SP | Количество Story Points, завершённых в Sprint 1 |
| Средний Cycle Time | 2 дня | Средняя длительность выполнения завершённых задач |
| Завершено задач | 4 из 5 | Одна задача возвращена в Product Backlog |
| Критические дефекты | 1 | Двойная запись на один временной слот |
| Заблокированные задачи | 0 | На момент закрытия Sprint 1 блокирующих зависимостей не зафиксировано |

Выполненные задачи

| Задача | Story Points | Cycle Time | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Спроектировать структуру базы данных для услуг, слотов и заявок | 3 SP | 2 дня | Выполнено |
| Выбрать дату и свободное время | 5 SP | 2 дня | Выполнено |
| Просмотреть каталог услуг | 5 SP | 3 дня | Выполнено |
| Открыть Mini App через Telegram-бота | 3 SP | 1 день | Выполнено |
| ИТОГО | 16 SP | Среднее: 2 дня | 4 задачи |

Незавершённая задача

| Задача | Story Points | Статус на 23.09 | Причина | Дальнейшее действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увидеть подтверждение записи | 2 SP | Не завершено | Требуется доработка после проверки критериев готовности | Вернуть в Product Backlog и повторно рассмотреть на Sprint Planning 2 |

Причина отклонения от плана.

В ходе проверки задачи «Увидеть подтверждение записи» выявлена необходимость доработки реализации и уточнения критериев готовности. Задача была возвращена из статуса Done в работу и не была завершена до окончания спринта. Это повлияло на выполнение Sprint Backlog, но не привело к блокировке остальных задач.

Риски и дефекты

| Риск / дефект | Влияние | Решение | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Два клиента могут записаться на один временной слот | Высокое | Перед созданием заявки сервер повторно проверяет доступность слота; повторную запись система отклоняет | Backend-разработчик |
| Задача возвращалась из «Done» в работу | Среднее | Использовать Definition of Done и чек-лист самопроверки до перевода задачи в Done | PM / QA |
| Незавершённый элемент Sprint Backlog | Среднее | Вернуть задачу в Product Backlog, уточнить критерии приёмки и приоритет | PM / команда |

План на следующий Sprint

| Планируемая работа | Ожидаемый результат | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Повторно приоритизировать незавершённую задачу «Увидеть подтверждение записи» | Принять решение о включении задачи в Sprint 2 | PM / заказчик |
| Подготовить форму создания заявки | Пользователь может заполнить обязательные поля и отправить заявку | Frontend-разработчик |
| Реализовать сохранение заявки через API в базу данных | Заявка сохраняется с выбранной услугой, датой и временем | Backend-разработчик |
| Реализовать серверную проверку доступности слота | Повторная запись на один слот невозможна | Backend-разработчик |
| Настроить уведомление администратора | Администратор получает сведения о новой заявке | Backend-разработчик |
| Подготовить тест-кейсы и провести smoke/regression testing | Основной сценарий записи проверен перед Sprint Review | QA-инженер |

Вывод

Sprint 1 завершён с отклонением от плана: выполнены четыре из пяти задач Sprint Backlog, или 16 из 18 Story Points (89%). Незавершённая задача возвращена в Product Backlog для повторной приоритизации. Главные улучшения для Sprint 2 — уточнение критериев готовности, обязательная проверка задачи перед переводом в Done и реализация серверной защиты от двойного бронирования временных слотов.